附件1

2025年度翻译专业资格（水平）考试工作计划

| 时间 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 4月9日9:00—4月27日16:00 | 各考区组织翻译考试报名工作 |
| 4月9日—4月29日 | 考试缴费 |
| 5月上旬至6月中旬 | 组织考区、考点系统管理员培训 |
| 6月6日前 | 完成考场编排 推送准考证数据 注册考务锁和监考锁 |
| 6月16日—6月22日 | 提供准考证下载打印服务 落实考前各项考务工作及后勤保障 |
| 6月19日—20日 | 各考点考前准备 下载口译考试授权（考前24小时） 检查验收、封闭考场 |
| 6月21日 | 实施口译考试，各考点上报当天机考作答数据 下载笔译考试考试授权（考前24小时） |
| 6月22日 | 实施笔译考试，各考点上报当天机考作答数据 |
| 6月25日前 | 各地传真或寄送考场情况记录单复印件 |
| 6月27日前 | 完成考后规则模版设置（部中心） |
| 7月4日前 | 完成违纪录入和认定 |
| 8月下旬 | 人社部考试中心公布考试成绩 |
| 9月上旬 | 考试资格审查，确定符合证书领取人员 |